## Sobre
SOBRE ESTE GRÁFICO DE GANTT
Visualize e controle seus projetos usando este modelo de gráfico de Gantt. Para começar, insira as tarefas em que você está trabalhando na seção Descrição do Marco e insira os detalhes de cada tarefa. Os dados serão atualizados automaticamente e será fácil inserir novas tarefas ou usar a barra de rolagem para rolar pela linha do tempo.
• Use o Progresso para adicionar quanto do projeto você concluiu adicionando um número de porcentagem. • Adicione o dia de início do seu projeto na Data de Início. • Conclua os cálculos preenchendo o número de dias necessários para concluir o projeto No campo No. de Dias.

## Claro
TÍTULO DO PROJETO
Nome da empresa |  |  |  |  | Legenda: | No prazo |  |  |  |  | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco | [5 empty] | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuído
Líder do Projeto
Data de Início do Projeto: | 2023-04-23 |  |  |  |  | abril | [6 empty] | maio | [34 empty] | junho
Incremento de Rolagem: | 1 | time axis 2023-04-24 to 2023-06-18
Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2023-04-24 to 2023-06-18
TÍTULO 1
Tarefa 1 | Objetivo | Nome | 25% | 2023-04-23 | 3 | 2023-04-24: 2; 2023-04-25: 2
Tarefa 2 | Marco |  |  | 2023-04-28 | 1 | bar: 2023-04-28
Tarefa 3 | Baixo risco |  | 50% | 2023-04-20 | 10
Tarefa 4 | Marco |  |  | 2023-05-13 | 1 | bar: 2023-05-13
Tarefa 5 | Médio risco |  | 10% | 2023-04-29 | 6
TÍTULO 2
Tarefa 1 | Alto risco |  | 60% | 2023-04-29 | 13
Tarefa 2 | No prazo |  | 50% | 2023-05-01 | 9
Tarefa 3 | Baixo risco |  | 33% | 2023-05-06 | 11
Tarefa 4 | Marco |  |  | 2023-05-08 | 1 | bar: 2023-05-08
Tarefa 5 |  |  |  | 2023-05-09 | 24
TÍTULO 3
Tarefa 1 | No prazo |  |  | 2023-05-08 | 4
Tarefa 2 | Médio risco |  |  | 2023-05-11 | 14
Tarefa 3 | No prazo |  |  | 2023-05-26 | 6
Tarefa 4 | Objetivo |  |  | 2023-05-30 | 3 | 2023-05-30: 2; 2023-05-31: 2; 2023-06-01: 2
Tarefa 5 | Baixo risco |  |  | 2023-04-29 | 19
TÍTULO 4
Tarefa 1 |  |  |  | 2023-06-02 | 15
Tarefa 2 |  |  |  | 2023-06-16 | 5
Tarefa 3 | Marco |  |  | 2023-07-28 | 1
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.

## Escuro
TÍTULO DO PROJETO
Nome da empresa |  |  |  |  | Legenda: | No prazo |  |  |  |  | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco | [5 empty] | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuído
Líder do Projeto
Data de Início do Projeto: | 2023-04-23 |  |  |  |  | abril | [6 empty] | maio | [34 empty] | junho
Incremento de Rolagem: | 1 | time axis 2023-04-24 to 2023-06-18
Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d
TÍTULO 1
Tarefa 1 | Objetivo | Nome | 25% | 2023-04-23 | 3 | s: 2; t: 2
Tarefa 2 | Marco |  |  | 2023-04-28 | 1 | bar: s
Tarefa 3 | Baixo risco |  | 50% | 2023-04-20 | 10
Tarefa 4 | Marco |  |  | 2023-05-13 | 1 | bar: s
Tarefa 5 | Médio risco |  | 10% | 2023-04-29 | 6
TÍTULO 2
Tarefa 1 | Alto risco |  | 60% | 2023-04-29 | 13
Tarefa 2 | No prazo |  | 50% | 2023-05-01 | 9
Tarefa 3 | Baixo risco |  | 33% | 2023-05-06 | 11
Tarefa 4 | Marco |  |  | 2023-05-08 | 1 | bar: s
Tarefa 5 |  |  |  | 2023-05-09 | 24
TÍTULO 3
Tarefa 1 | No prazo |  |  | 2023-05-08 | 4
Tarefa 2 | Médio risco |  |  | 2023-05-11 | 14
Tarefa 3 | No prazo |  |  | 2023-05-26 | 6
Tarefa 4 | Objetivo |  |  | 2023-05-30 | 3 | t: 2; q: 2; q: 2
Tarefa 5 | Baixo risco |  |  | 2023-04-29 | 19
TÍTULO 4
Tarefa 1 |  |  |  | 2023-06-02 | 15
Tarefa 2 |  |  |  | 2023-06-16 | 5
Tarefa 3 | Marco |  |  | 2023-07-28 | 1
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.

## Cor
OnPeople
Nome da empresa: OnPeople |  |  |  |  | Legenda: | Documentação |  |  |  |  | Back-end |  |  |  |  | Front-end | [5 empty] | Teste |  |  |  |  | Fix
Líder do Projeto: Alex
Data de Início do Projeto: | 2023-02-28 |  |  |  |  | março | [34 empty] | abril
Incremento de Rolagem: | 1 | time axis 2023-03-01 to 2023-04-25
Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2023-03-01 to 2023-04-25
ETAPA 1
Introdução | Documentação | Vitória, Rafaela | 100% | 2023-03-01 | 3 | bar: 2023-03-01 to 2023-03-03
Problema | Documentação | Vitória, Rafaela | 100% | 2023-03-01 | 1 | bar: 2023-03-01
Objetivos | Documentação | Vitória, Rafaela | 100% | 2023-03-01 | 2 | bar: 2023-03-01 to 2023-03-02
Justificativa | Documentação | Vitória, Rafaela | 100% | 2023-03-01 | 2 | bar: 2023-03-01 to 2023-03-02
Público-alvo | Documentação | Vitória, Rafaela | 100% | 2023-03-01 | 1 | bar: 2023-03-01
Personas | Documentação | Vitória, Ciro | 100% | 2023-03-04 | 3 | bar: 2023-03-04 to 2023-03-06
Histórias de usuários | Documentação | Vitória, Ciro | 100% | 2023-03-06 | 3 | bar: 2023-03-06 to 2023-03-08
Requisitos Funcionais | Documentação | Pedro | 100% | 2023-03-09 | 4 | bar: 2023-03-09 to 2023-03-12
Requisitos não Funcionais | Documentação | Pedro | 100% | 2023-03-09 | 3 | bar: 2023-03-09 to 2023-03-11
Restrições | Documentação | Pedro | 100% | 2023-03-09 | 1 | bar: 2023-03-09
Diagrama de casos de uso | Documentação | Isabella | 100% | 2023-03-13 | 3 | bar: 2023-03-13 to 2023-03-15
Matriz de rastreabilidade | Documentação | Alex | 100% | 2023-03-13 | 3 | bar: 2023-03-13 to 2023-03-15
Gerenciamento de tempo | Documentação | Ciro | 100% | 2023-03-11 | 2 | bar: 2023-03-11 to 2023-03-12
Gerenciamento de equipe | Documentação | Ciro | 100% | 2023-03-13 | 2 | bar: 2023-03-13 to 2023-03-14
Gerenciamento de orçamento | Documentação | Ciro | 100% | 2023-03-15 | 2 | bar: 2023-03-15 to 2023-03-16
Arquitetura distribuídado projeto | Documentação | Rafaela | 100% | 2023-03-04 | 2 | bar: 2023-03-04 to 2023-03-05
ETAPA 2
RF03 - CRUD Usuários | Back-end | Alex | 100% | 2023-03-15 | 13 | bar: 2023-03-20 to 2023-04-22
RF04 - CRUD Empresas | Back-end | Alex | 100% | bar: 2023-03-20 to 2023-04-22
RF05 - CRUD Funcionários | Back-end | Ciro | 100% | bar: 2023-03-20 to 2023-04-22
RF06 - CRUD Cargos e Departamentos | Back-end | Rafaela | 100% | bar: 2023-03-20 to 2023-04-14
RF08 - CRUD Metas | Back-end | Pedro | 100% | bar: 2023-03-20 to 2023-04-22
RF06 - Teste de unidade | Teste | Rafaela | 100% | 2023-03-17 | 9 | bar: 2023-04-15 to 2023-04-22
DOC: Modelagem processo de negócio | Documentação | Vitória | 100% | 2023-03-22 | 11 | bar: 2023-04-03 to 2023-04-06
DOC: Metodologia | Documentação | Vitória, Isabella | 100% | 2023-03-24 | 1 | bar: 2023-04-06 to 2023-04-09
DOC: Banco de dados | Documentação | Ciro | 100% | bar: 2023-04-19 to 2023-04-22
DOC: Wireframes | Documentação | Vitória, Isabella | 100% | bar: 2023-03-22 to 2023-04-02
DOC: Projeto da arquitetura | Documentação | Rafaela | 100% | 2023-03-25 | 24 | bar: 2023-04-16 to 2023-04-22
TÍTULO 3
Tarefa 1 | No prazo |  |  | 2023-03-24 | 4
Tarefa 2 | Médio risco |  |  | 2023-03-27 | 14
Tarefa 3 | No prazo |  |  | 2023-04-11 | 6
Tarefa 4 | Objetivo |  |  | 2023-04-15 | 3 | 2023-04-15: 2; 2023-04-16: 2; 2023-04-17: 2
Tarefa 5 | Baixo risco |  |  | 2023-03-04 | 19
TÍTULO 4
Tarefa 1 |  |  |  | 2023-04-18 | 15
Tarefa 2 |  |  |  | 2023-05-02 | 5
Tarefa 3 | Marco |  |  | 2023-06-13 | 1
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.